# 飞书项目管理专家 Agent 需求文档

## 0. 文档信息

项目名称：ProjectPilot / 飞书项目领航员
项目定位：面向飞书协作场景的项目管理专家 Agent
核心概念：Living Project Space / 活项目知识库
目标场景：项目立项、会议纪要、群聊讨论、任务推进、风险预警、阶段复盘
MVP 目标：在飞书内完成「项目立项 → 自动创建项目知识库 → 自动拆解节点和任务 → 会后自动生成待办 → 更新项目总览和风险」的闭环 Demo。

## 1. 背景与问题

在团队项目推进中，信息通常分散在多个飞书产品中：

- 群聊：大量临时决策、负责人认领、风险暴露

- 日历：会议时间、评审节点、交付节奏

- 会议纪要 / 妙记：会议结论、Action Items、风险和阻塞

- 文档 / 知识库：项目背景、需求说明、方案沉淀

- 飞书任务：具体待办和负责人

- 多维表格：项目状态、进度、风险和统计

- 邮件：来自其他部门、外部合作方、供应商、导师或观察员的正式进展、确认和风险信号

传统项目管理的问题在于：

- 项目立项后，知识库和任务表需要手动搭建。

- 会议结束后，纪要里的 Action Items 很容易没人跟进。

- 群聊中产生的决策和风险很难沉淀。

- 项目总览页经常过期，变成死文档。

- 任务、风险、节点、负责人之间缺少自动关联。

- 项目管理依赖某个项目经理持续手动维护，成本高且容易遗漏。

因此，本项目希望通过飞书 CLI / OpenAPI + 多 Agent 架构，构建一个能够自动维护项目知识库和执行闭环的项目管理专家 Agent。

## 2. 产品定位

### 2.1 一句话定位

ProjectPilot 是一个能在飞书内自动创建项目空间，并随着会议、群聊和任务推进持续更新项目知识库、任务进度和风险状态的项目管理专家 Agent。

### 2.2 核心价值

ProjectPilot 不是一个普通的 Todo Bot，而是一个项目管理专家。它的价值包括：

- 自动搭建项目知识库，降低项目启动成本

- 自动拆解项目节点、模块、任务和子任务

- 自动从会议纪要中提取 Action Items 并创建飞书任务

- 自动更新项目总览、进度条、风险和决策记录

- 自动识别逾期、无负责人、依赖阻塞、成员过载等风险

- 自动生成项目日报 / 周报 / 阶段总结

- 将项目知识从“被动查找”变成“主动维护和推送”

### 2.3 产品关键词

- 活项目知识库

- 项目作战室

- 会议驱动任务闭环

- 多 Agent 项目管理专家

- 飞书协作空间自动维护

- 从原始协作信息到结构化项目资产

## 3. 目标用户

### 3.1 核心用户

| 用户类型 | 诉求 | 痛点 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 / PM | 快速立项、拆解任务、追踪风险 | 手动维护成本高，容易遗漏 |
| 团队成员 | 清楚知道自己要做什么、什么时候交付 | 会议后任务不清晰，责任不明确 |
| 管理者 / Mentor | 快速了解项目状态和风险 | 需要反复问进度，信息分散 |
| 比赛团队 / 学生团队 | 快速从 0 到 1 搭建项目协作空间 | 时间短，缺少成熟项目管理流程 |

### 3.2 MVP 首选用户

飞书 AI 校园挑战赛参赛团队。

原因：

- 时间周期短，项目节点明确

- 飞书生态使用频繁

- 会议、群聊、文档、任务都能形成闭环

- Demo 容易展示项目启动、推进和复盘全过程

## 4. 用户场景

### 4.1 场景 A：项目立项

ProjectPilot 支持两种立项触发方式：显式立项 和 主动发现。

#### 方式 1：显式立项

用户在飞书群里 @ProjectPilot：

帮我们创建一个飞书比赛项目，目标是 5 月 7 日前完成可运行 Demo。July 负责产品，A 负责开发，B 负责设计，C 负责路演材料。

#### 方式 2：主动发现潜在新项目

在用户没有 @ProjectPilot 的情况下，Agent 可以基于会议纪要或群聊片段进行低频检测。当系统连续识别到以下信号时，主动在群里发出确认卡片：

- 出现新的项目名称、目标或交付物

- 多人围绕同一主题持续讨论

- 出现明确负责人、截止时间或分工

- 出现“我们要做”“这周先完成”“下次评审前交付”等项目启动信号

- 会议纪要中出现未关联到已有项目的 Action Items

Agent 不会直接创建项目，而是先询问：

我注意到大家可能正在讨论一个新项目：飞书比赛项目。是否需要我帮你们创建项目空间，并整理目标、成员、节点和待办？

[创建项目] [先生成草稿] [忽略] [不要再提醒此话题]

Agent 自动完成：

- 解析项目名称、目标、成员、截止时间、交付物。

- 创建项目知识库。

- 创建项目总览页。

- 创建多维表格项目数据库。

- 自动拆解里程碑、模块、任务和子任务。

- 发确认卡片给项目负责人。

### 4.2 场景 B：会后自动创建任务

会议结束后，Agent 读取会议纪要或妙记：

- 提取会议总结

- 提取决策记录

- 提取 Action Items

- 识别负责人、截止时间、优先级

- 识别风险和阻塞

- 将结果发到项目群中确认

用户点击「确认创建」后，Agent 自动：

- 创建飞书任务

- 写入多维表格任务池

- 更新项目总览页

- 将会议纪要挂载到知识库

- 将风险写入风险表

### 4.3 场景 C：项目进度自动更新

当任务状态变化、会议纪要新增、风险状态变化时，Agent 自动更新：

- 项目总进度

- 节点进度

- 模块进度

- 子任务进度

- 风险数量

- 逾期任务

- 最近进展

- 下周重点

### 4.4 场景 D：风险自动预警

Agent 定时扫描项目状态，发现：

- P0 任务无负责人

- 任务即将逾期但状态仍未开始

- 某个节点没有支撑任务

- 某个成员任务过载

- 会议连续多次提到同一阻塞

- 关键依赖任务延期

Agent 自动在群里提醒：

当前项目状态为黄色。Demo 接入节点下有 3 个任务未开始，其中 1 个 P0 任务没有负责人，可能影响 5 月 7 日交付。

建议：今天内确认负责人或收缩范围。

推荐负责人：A。

推荐原因：A 已负责开发相关模块，且该 P0 任务属于 Demo 接入节点，与其当前任务上下文最接近；同时 A 当前未被标记为过载，适合作为该任务 owner。

### 4.5 场景 E：自动创建专项跟进群与子 Agent

当会议纪要或群聊中出现一个需要跨多人、跨部门持续跟进的议题时，ProjectPilot 可以主动建议创建专项跟进群。

触发信号包括：

- 一个议题需要 2 人以上持续沟通

- 涉及其他部门或外部合作方

- 出现明确阻塞、依赖或等待反馈

- 主项目群讨论过长，影响其他成员

- 某个 Action Item 被多次提到但没有闭环

- 某个节点需要独立推进，例如“法务确认”“接口联调”“视觉评审”“数据采集”

Agent 不会直接创建群，而是先发确认卡片：

我注意到“飞书 Bot 权限申请”需要产品、开发和管理员持续跟进。是否创建一个专项跟进群，并由权限跟进 Agent 负责同步进度？

[创建跟进群] [只创建任务] [忽略] [不要再提醒此议题]

用户确认后，Agent 自动完成：

- 创建专项跟进群。

- 拉入相关负责人、协作者和机器人。

- 创建一个子 Agent 实例或子 Agent 配置。

- 在群公告中写入议题目标、背景、截止时间和交付标准。

- 创建专项任务清单。

- 持续同步相关部门或相关任务的最新进展。

- 将该群的关键结论回写到主项目知识库。

### 4.6 场景 F：邮件触发项目更新（P1）

当项目相关信息通过邮件进入飞书邮箱时，ProjectPilot 可以将邮件作为项目管理信号源。

典型场景包括：

- 外部合作方通过邮件反馈进度

- 其他部门通过邮件确认权限、法务、财务、采购或评审结果

- 导师、观察员或评审方通过邮件提出修改意见

- 邮件中出现新的截止时间、交付要求、会议邀请或风险提醒

- 邮件附件中包含需求文档、报价单、评审意见或测试报告

Agent 不会默认读取所有邮件，而是通过以下方式接入：

- 用户授权指定邮箱或指定文件夹。

- 用户绑定项目关键词、联系人或邮件主题规则。

- Agent 只读取命中规则的邮件摘要和必要内容。

- Agent 提取项目更新、Action Items、风险和决策。

- 重要更新先发确认卡片，再写入项目知识库、任务表或风险表。

示例提醒：

我检测到一封与“飞书比赛项目”相关的邮件，来自观察员，内容可能影响 Demo 范围。是否将这封邮件归档到项目知识库，并提取其中的待办？

[归档并提取待办] [只归档] [忽略]

## 5. 产品目标

### 5.1 MVP 目标

在 Demo 中跑通以下闭环：

项目立项输入
↓
自动创建项目知识库
↓
自动创建项目数据库
↓
自动拆解节点 / 模块 / 任务 / 子任务
↓
会议纪要进入系统
↓
自动提取 Action Items
↓
用户确认后创建飞书任务
↓
更新项目总览、进度和风险
↓
群聊推送项目简报

### 5.2 非目标

MVP 阶段不做：

- 全量监听所有群聊消息

- 全量扫描用户全部邮箱

- 企业级复杂权限管理

- 复杂甘特图

- 多项目组合管理

- 跨公司外部协作权限

- 完整替代飞书项目

- 复杂 GitHub / 代码仓库深度集成

## 6. 核心功能需求

## 6.1 项目立项解析

### 功能说明

用户通过群聊 @Bot 或表单输入项目信息，Agent 自动解析为结构化 Project Spec。

### 输入

- 项目名称

- 项目目标

- 截止时间

- 项目成员

- 成员角色

- 交付物

- 备注说明

### 输出字段

{
  "project_name": "飞书比赛项目",
  "goal": "5 月 7 日前完成可运行 Demo",
  "deadline": "2026-05-07",
  "members": [
    {"name": "July", "role": "产品负责人"},
    {"name": "A", "role": "开发"},
    {"name": "B", "role": "设计"}
  ],
  "deliverables": ["可运行 Demo", "项目介绍", "效果验证报告"],
  "constraints": ["两周内完成", "优先使用飞书 CLI"]
}

### 验收标准

- 能从自然语言中识别项目名称、目标、时间、成员和交付物。

- 缺失字段能标记为 unknown，而不是乱编。

- 能生成一份可确认的项目立项卡片。

## 6.2 自动创建项目知识库

### 功能说明

项目立项后，Agent 自动创建项目知识库和基础文档结构。

### 知识库目录结构

项目知识库
├── 00 项目总览
├── 01 项目背景与目标
├── 02 项目成员与职责
├── 03 项目里程碑与节点
├── 04 模块拆解
│   ├── 模块 A：产品定义
│   ├── 模块 B：飞书 Bot 接入
│   ├── 模块 C：会议纪要转任务
│   ├── 模块 D：项目 Dashboard
│   └── 模块 E：路演与效果验证
├── 05 会议纪要
├── 06 Action Items / 待办池
├── 07 风险与阻塞
├── 08 决策记录
├── 09 变更记录
├── 10 资料与引用链接
└── 11 项目复盘

### 验收标准

- 能自动创建基础 Wiki / Doc 结构。

- 项目总览页包含项目目标、周期、成员、进度、风险和最近进展。

- 每个页面能写入项目 ID 和关联多维表格链接。

## 6.3 自动创建多维表格项目数据库

### 功能说明

Agent 自动创建一个项目数据库，用于承载长期状态，防止模型上下文爆炸。

### 推荐表结构

#### 1. Projects 项目表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| project_id | 文本 | 项目唯一 ID |
| name | 文本 | 项目名称 |
| goal | 长文本 | 项目目标 |
| status | 单选 | Not Started / Active / Paused / Done |
| health | 单选 | Green / Yellow / Red |
| progress | 数字 | 0–100 |
| owner | 人员 | 项目负责人 |
| deadline | 日期 | 最终截止时间 |
| wiki_url | URL | 项目知识库链接 |
| created_at | 日期时间 | 创建时间 |

#### 2. Milestones 节点表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| milestone_id | 文本 | 节点 ID |
| project_id | 关联 | 所属项目 |
| name | 文本 | 节点名称 |
| description | 长文本 | 节点说明 |
| owner | 人员 | 负责人 |
| deadline | 日期 | 截止时间 |
| status | 单选 | Not Started / In Progress / Blocked / Done |
| progress | 数字 | 0–100 |
| weight | 数字 | 节点权重 |
| definition_of_done | 长文本 | 完成标准 |

#### 3. Modules 模块表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| module_id | 文本 | 模块 ID |
| project_id | 关联 | 所属项目 |
| name | 文本 | 模块名称 |
| owner | 人员 | 模块负责人 |
| related_milestone | 关联 | 关联节点 |
| status | 单选 | Not Started / In Progress / Blocked / Done |
| progress | 数字 | 模块进度 |

#### 4. Tasks 任务表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| task_id | 文本 | 内部任务 ID |
| feishu_task_guid | 文本 | 飞书任务 ID |
| project_id | 关联 | 所属项目 |
| milestone_id | 关联 | 所属节点 |
| module_id | 关联 | 所属模块 |
| title | 文本 | 任务标题 |
| description | 长文本 | 任务说明 |
| owner | 人员 | 负责人 |
| collaborators | 多人员 | 协作人 |
| priority | 单选 | P0 / P1 / P2 |
| status | 单选 | Not Started / In Progress / Blocked / Done |
| due_date | 日期 | 截止时间 |
| progress | 数字 | 任务进度 |
| parent_task_id | 文本 | 父任务 ID |
| dependencies | 多关联 | 依赖任务 |
| source | 单选 | Manual / Meeting / Chat / Plan |
| source_url | URL | 来源链接 |
| definition_of_done | 长文本 | 验收标准 |

#### 5. Risks 风险表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| risk_id | 文本 | 风险 ID |
| project_id | 关联 | 所属项目 |
| title | 文本 | 风险标题 |
| description | 长文本 | 风险说明 |
| level | 单选 | P0 / P1 / P2 |
| probability | 单选 | High / Medium / Low |
| impact | 单选 | High / Medium / Low |
| owner | 人员 | 风险负责人 |
| mitigation | 长文本 | 应对方案 |
| status | 单选 | Open / Monitoring / Resolved |
| source_url | URL | 来源链接 |

#### 6. Meetings 会议表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| meeting_id | 文本 | 会议 ID |
| project_id | 关联 | 所属项目 |
| title | 文本 | 会议标题 |
| time | 日期时间 | 会议时间 |
| participants | 多人员 | 参会人 |
| minutes_url | URL | 会议纪要链接 |
| summary | 长文本 | 会议摘要 |
| extracted_tasks | 数字 | 提取任务数 |
| extracted_risks | 数字 | 提取风险数 |

#### 6.1 Follow-up Groups 专项跟进群表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| group_id | 文本 | 内部跟进群 ID |
| chat_id | 文本 | 飞书群聊 ID |
| project_id | 关联 | 所属项目 |
| topic | 文本 | 跟进议题 |
| reason | 长文本 | 为什么需要单独建群 |
| owner | 人员 | 群负责人 |
| members | 多人员 | 群成员 |
| related_tasks | 多关联 | 关联任务 |
| related_risks | 多关联 | 关联风险 |
| child_agent_id | 文本 | 驻场子 Agent ID |
| status | 单选 | Proposed / Active / Archived |
| created_at | 日期时间 | 创建时间 |
| summary_back_url | URL | 回写到主知识库的链接 |

#### 6.2 External Feeds 外部进度同步表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| feed_id | 文本 | 同步源 ID |
| group_id | 关联 | 所属跟进群 |
| source_type | 单选 | Department / Project / Task / Document / Meeting |
| source_name | 文本 | 来源名称 |
| source_url | URL | 来源链接 |
| sync_frequency | 单选 | Manual / Daily / Weekly / Event-driven |
| last_sync_at | 日期时间 | 最近同步时间 |
| latest_summary | 长文本 | 最新进展摘要 |
| owner | 人员 | 来源负责人 |
| permission_status | 单选 | Pending / Approved / Denied |

#### 7. Decisions 决策表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| decision_id | 文本 | 决策 ID |
| project_id | 关联 | 所属项目 |
| decision | 长文本 | 决策内容 |
| reason | 长文本 | 决策原因 |
| owner | 人员 | 决策人 |
| impact | 长文本 | 影响范围 |
| source_url | URL | 来源链接 |
| created_at | 日期时间 | 创建时间 |

#### 8. Changes 变更表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| change_id | 文本 | 变更 ID |
| project_id | 关联 | 所属项目 |
| before | 长文本 | 变更前 |
| after | 长文本 | 变更后 |
| reason | 长文本 | 变更原因 |
| impact | 长文本 | 影响范围 |
| owner | 人员 | 变更负责人 |
| created_at | 日期时间 | 创建时间 |

### 验收标准

- 能自动创建核心表。

- 能写入项目、节点、模块、任务、风险、会议、决策记录。

- 每条记录能关联 project_id。

- Agent 后续只读取必要表和必要字段，避免读完整知识库。

## 6.4 自动拆解节点、模块、任务和子任务

### 功能说明

Agent 根据 Project Spec 自动生成项目计划。

### 输出结构

Project
↓
Milestones
↓
Modules
↓
Tasks
↓
Subtasks

### 示例

Milestone：Demo 跑通
Module：飞书 Bot 接入
Task：完成群聊消息监听
Subtasks：
- 创建飞书应用
- 开通消息事件权限
- 配置事件订阅
- 接收 im.message.receive_v1
- 解析 @机器人消息
- 返回确认卡片

### 验收标准

- 能根据项目截止时间反推节点。

- 每个节点至少包含负责人、截止时间、状态、完成标准。

- 每个任务至少包含负责人、截止时间、优先级、所属模块。

- 输出先进入任务池，不直接大批量创建飞书任务。

- 用户确认后再创建飞书任务。

## 6.5 会后自动提取 Action Items

### 功能说明

会议结束后，Agent 自动读取会议纪要，提取会议结果并写入系统。

### 需要提取的信息

- 会议摘要

- 会议结论

- Action Items

- 负责人

- 截止时间

- 风险和阻塞

- 决策记录

- 项目变更

### 输出格式

{
  "meeting_summary": "本次会议确认 MVP 范围收敛为项目立项、知识库生成、会议纪要转任务和风险提醒。",
  "action_items": [
    {
      "title": "完成飞书 Bot 事件订阅配置",
      "owner": "A",
      "due_date": "2026-04-26",
      "priority": "P0",
      "source": "meeting"
    }
  ],
  "decisions": [
    {
      "decision": "MVP 阶段只处理 @机器人消息，不全量监听群聊",
      "reason": "降低权限风险和误触发风险"
    }
  ],
  "risks": [
    {
      "title": "会议纪要提取准确率不稳定",
      "level": "P1",
      "mitigation": "加入用户确认卡片"
    }
  ]
}

### 验收标准

- 能从会议纪要中提取至少 80% 的明确 Action Items。

- 不明确负责人或截止时间时，不乱编，标记为待确认。

- 创建任务前必须经过确认。

- 会议摘要、任务、风险、决策分别写入对应表。

## 6.6 项目总览和进度条更新

### 功能说明

Agent 自动根据任务和节点状态更新项目总览页。

### 总览页内容

- 项目名称

- 项目目标

- 项目周期

- 项目负责人

- 当前阶段

- 项目健康状态

- 项目总进度

- 节点进度

- 任务完成情况

- 当前风险

- 最近会议结论

- 本周重点

- 下周计划

### 进度计算建议

MVP 阶段使用简单规则：

任务进度 = 已完成子任务数 / 总子任务数
节点进度 = 节点下任务平均进度
项目总进度 = Σ 节点进度 × 节点权重

### 状态规则

Green：无 P0/P1 未处理风险，关键节点按计划推进
Yellow：存在 P1 风险、轻微延期或负责人缺失
Red：存在 P0 风险、关键节点延期或核心任务阻塞

### 验收标准

- 项目总览能展示实时进度。

- 进度数据来自多维表格，而不是模型主观判断。

- 每次更新写入更新时间。

- 能显示项目健康状态和风险摘要。

## 6.7 风险自动识别与预警

### 功能说明

Agent 定时或事件触发扫描项目状态，识别风险并推送提醒。

### 风险规则

| 风险类型 | 识别规则 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 无负责人风险 | P0/P1 任务 owner 为空 | P0 / P1 |
| 无截止时间风险 | 关键任务 due_date 为空 | P1 |
| 逾期风险 | due_date 已过但状态不是 Done | P0 / P1 |
| 临期风险 | 24 小时内到期但未开始 | P1 |
| 依赖阻塞风险 | 依赖任务 Blocked 或逾期 | P0 / P1 |
| 节点空心化风险 | Milestone 下无支撑任务 | P1 |
| 过载风险 | 单个成员 P0/P1 任务过多 | P1 |
| 决策缺失风险 | 会议多次讨论但无明确决策 | P2 |

### 验收标准

- 能识别至少 3 类风险。

- 能将风险写入 Risks 表。

- 能在群里推送风险提醒。

- 能给出建议动作，而不只是报错。

- 对无负责人、阻塞、逾期、过载等风险，尽量给出推荐负责人和推荐原因。

- 项目经理可以在卡片中直接修改负责人、截止时间、优先级和处理动作，再一键确认。

## 6.8 群聊确认和推送

### 功能说明

Agent 在关键操作前后通过飞书群聊卡片与用户交互。

### 关键卡片

- 项目立项确认卡片

- 项目计划确认卡片

- 会后任务确认卡片

- 风险提醒卡片

- 项目周报卡片

- 任务变更确认卡片

### 设计原则

- 高风险操作必须确认

- 批量创建任务必须确认

- 不确定字段必须标注“待确认”

- 卡片中提供“确认 / 修改 / 忽略”选项

### 验收标准

- 用户能在群里确认任务创建。

- Agent 能根据确认结果执行下一步。

- 执行完成后在群里反馈结果。

- 卡片不只展示识别结果，还必须提供推荐负责人、推荐原因和可编辑字段。

- 项目经理能在卡片内快速修改负责人、截止时间、优先级、成员列表和处理动作，然后确认执行。

## 6.8.1 推荐指派与可编辑确认机制

### 功能说明

ProjectPilot 在发现任务、风险、专项议题或邮件更新时，不应只“汇报发现了什么”，还要给出下一步建议，尤其是推荐负责人、推荐原因和可编辑确认入口。

### 需要从“发现”升级为“建议”的场景

| 场景 | 原始提醒容易停在 | 应升级为 | PM 可编辑字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新项目立项 | 发现一个新项目 | 推荐项目负责人、初始成员、节点拆解 | 项目名、owner、成员、deadline、交付物 |
| 会后待办 | 识别出几个 Action Items | 推荐任务负责人、截止时间、优先级、所属模块 | owner、due date、priority、module、任务标题 |
| 风险预警 | 发现风险或阻塞 | 推荐风险负责人、处理动作、截止时间 | owner、action、due date、risk level |
| 专项跟进群 | 发现议题需要跟进 | 推荐建群、推荐群主、推荐成员、子 Agent 角色 | owner、members、deadline、child agent role |
| 邮件更新 | 发现相关邮件 | 推荐归档位置、负责人、任务/风险类型 | project、owner、action、priority、archive target |
| 变更记录 | 发现需求变化 | 推荐影响范围、需要同步的人和下一步动作 | impact scope、informed members、next action |

### 推荐负责人判断依据

Agent 推荐负责人时，应尽量展示依据，而不是只给名字。

推荐依据包括：

- 职责匹配：该成员是否负责相关模块、节点或任务。

- 上下文接近：该成员是否在会议、群聊或文档中主动认领或多次参与该议题。

- 历史任务关联：该成员是否曾完成类似任务。

- 当前负载：该成员当前 P0/P1 任务是否过多。

- 决策权限：该成员是否有权限推进该问题。

- 跨部门接口：该成员是否是对应部门或合作方的联系人。

### 推荐输出格式

{
  "item_type": "task",
  "title": "完成飞书 Bot 事件订阅配置",
  "suggested_owner": "A",
  "suggested_owner_reason": "A 已负责飞书 Bot 接入模块，且该任务与其当前上下文最接近；A 当前未被标记为过载。",
  "confidence": 0.86,
  "editable_fields": ["owner", "due_date", "priority", "module"],
  "default_action": "create_task_after_confirmation"
}

### 卡片交互要求

所有推荐都应该通过卡片变成可修改的草案：

Agent 发现问题
↓
给出建议负责人和原因
↓
项目经理在卡片中直接修改
↓
点击确认
↓
Agent 执行创建 / 更新 / 分配

卡片内推荐使用：

- 人员选择器：修改负责人 / 协作者

- 日期选择器：修改截止时间

- 单选 / 多选：修改优先级、风险等级、所属模块

- 输入框：修改任务标题、处理动作、备注

- 按钮：确认创建、保存修改、忽略、不再提醒

### 文案原则

不要只说“发现了一个问题”，而要形成“发现 → 建议 → 可编辑确认”的闭环。

错误示例：

我发现一个 P0 任务没有负责人。

更好的示例：

我发现一个 P0 任务没有负责人，可能影响 Demo 接入节点。建议指派给 A，因为 A 负责飞书 Bot 接入模块，且当前未被标记为过载。你可以直接修改负责人或截止时间后确认。

### 数据字段补充建议

为了支持推荐和编辑确认，Tasks、Risks、Follow-up Groups、Email Items 等表建议统一补充以下字段：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| suggested_owner | 人员 | Agent 推荐负责人 |
| suggested_owner_reason | 长文本 | 推荐负责人原因 |
| suggested_action | 长文本 | Agent 推荐下一步动作 |
| confidence | 数字 | 推荐置信度 0–1 |
| editable_fields | 多选 | 卡片中允许 PM 编辑的字段 |
| assignment_status | 单选 | Suggested / Edited / Confirmed / Rejected |

## 6.9 自动创建专项跟进群

### 功能说明

当系统判断某个议题需要独立推进时，Agent 主动建议创建专项跟进群，并为该群配置一个子 Agent 负责跟踪进展。

### 典型议题

- 跨部门依赖：需要法务、管理员、技术支持等团队反馈

- 高风险阻塞：某个 P0/P1 风险需要持续跟进

- 技术联调：多个开发成员需要在短时间内频繁沟通

- 评审准备：设计、产品、开发需要围绕某个交付物反复确认

- 外部合作：需要同步合作方最新进展

### 触发逻辑

会议纪要 / 群聊片段
↓
识别到持续跟进议题
↓
判断是否适合从主群拆分
↓
生成跟进群草案
↓
发确认卡片
↓
用户确认后创建群聊并配置子 Agent

### 跟进群草案字段

{
  "topic": "飞书 Bot 权限申请跟进",
  "reason": "该议题涉及产品、开发和管理员，且阻塞 Demo 接入节点",
  "suggested_members": ["July", "A", "管理员"],
  "owner": "A",
  "deadline": "2026-04-26",
  "related_tasks": ["完成飞书 Bot 事件订阅配置"],
  "child_agent_role": "权限跟进 Agent"
}

### 子 Agent 职责

- 每日或事件触发检查相关任务状态

- 提醒未回复成员

- 汇总群内关键结论

- 同步外部部门或相关项目的最新进度

- 将关键进展回写到主项目知识库

- 议题完成后建议归档群聊

### 验收标准

- 能识别至少一种适合独立建群的议题。

- 创建群前必须发确认卡片。

- 创建后能自动拉入相关成员和机器人。

- 子 Agent 能在专项群内发起至少一次进度同步。

- 专项群的结论能回写到主项目知识库。

## 6.10 自动触发机制（P1）

### 功能说明

ProjectPilot 支持多种主动触发方式，但所有会产生副作用的操作都必须经过用户确认。

### 触发源分级

| 触发源 | 触发方式 | 推荐优先级 | 是否需要确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| @机器人 | 用户显式指令 | P0 | 按操作风险决定 |
| 会议纪要生成 | 会后自动分析 | P0 | 创建任务 / 改知识库前需要 |
| 任务状态变化 | 任务完成、逾期、阻塞 | P0 | 风险提醒不需要，修改任务需要 |
| 定时扫描 | 每日 / 每周项目巡检 | P0 | 风险提醒不需要，变更需要 |
| 群聊连续讨论 | 主动发现项目或专项议题 | P1 | 必须确认 |
| 邮件收信通知 | 命中项目规则的邮件 | P1 | 归档和创建任务前需要 |
| 文档评论或更新 | 需求变化、评审意见 | P1 | 写入项目状态前需要 |
| 日历临近会议 | 会前 Brief / 会后追踪 | P1 | 会前提醒不需要，创建任务需要 |

### 自动触发判断策略

系统不应该每条消息都调用大模型，而应采用“两段式触发”：

轻量规则过滤
↓
命中项目关键词 / 人员 / 时间 / 动词 / 风险词
↓
Trigger Evaluator Agent 进行语义判断
↓
生成触发原因、置信度和建议动作
↓
超过阈值才发确认卡片

### 推荐阈值

confidence < 0.55：不触发，只记录弱信号
0.55–0.75：进入待观察队列，不打扰群聊
0.75–0.9：发轻量确认卡片
> 0.9：发强提醒卡片，但仍不直接执行副作用操作

### 防打扰机制

- 同一 suppression_key 在 24 小时内只提醒一次。

- 用户点击“忽略”后，当前触发源不再重复提醒。

- 用户点击“不要再提醒此话题”后，进入 suppression list。

- 群聊触发默认只分析最近 N 条消息的摘要，不保存完整聊天记录。

- 低置信度信号只进入 Trigger Events 表，不推送群聊。

## 6.11 飞书卡片交互设计（P1）

### 功能说明

ProjectPilot 使用飞书卡片作为确认、编辑、推送和轻量表单入口。卡片不只是展示结果，而是 Agent 和用户之间的“安全确认层”。

### 推荐卡片类型

#### 1. 项目立项确认卡

内容：项目名、项目目标、截止时间、疑似成员、交付物、触发原因、推荐项目负责人、推荐原因。

可编辑字段：项目名、负责人、成员、截止时间、交付物。

操作：创建项目、先生成草稿、修改信息、忽略。

#### 2. 会后 Action Items 确认卡

内容：会议摘要、识别出的待办列表、推荐负责人、推荐原因、截止时间、优先级、不确定字段。

可编辑字段：任务标题、负责人、协作者、截止时间、优先级、所属模块。

操作：创建全部任务、逐条确认、修改负责人 / 截止时间、忽略。

#### 3. 风险提醒卡

内容：项目健康状态、风险等级、风险原因、影响范围、建议动作、推荐负责人、推荐原因。

可编辑字段：风险等级、负责人、处理动作、截止时间。

操作：创建风险任务、指派负责人、暂时忽略、查看详情。

#### 4. 专项跟进群建议卡

内容：跟进议题、建群原因、推荐群负责人、推荐成员、推荐原因、关联任务 / 风险、子 Agent 角色。

可编辑字段：群负责人、成员、截止时间、子 Agent 角色、议题目标。

操作：创建跟进群、只创建任务、修改成员、忽略。

#### 5. 邮件项目更新卡

内容：发件人、邮件主题、邮件摘要、命中规则、提取到的待办 / 风险、推荐负责人、推荐处理动作、推荐原因。

可编辑字段：关联项目、负责人、优先级、截止时间、归档位置。

操作：归档并提取待办、只归档、标记无关、查看邮件。

### MVP 优先使用的卡片能力

- 标题、正文、Markdown 文本

- 按钮

- 列表选择器

- 日期 / 时间 / 日期时间选择器

- 表单容器

- 跳转链接

- 回传交互

- 卡片变量

## 6.12 邮件读取与项目同步（P1）

### 功能说明

ProjectPilot 可以读取用户授权范围内的飞书邮箱邮件，将项目相关邮件转化为项目更新、任务、风险或知识库资料。

### 读取范围

P1 阶段不做全邮箱扫描，只支持：

- 用户手动转发给 ProjectPilot 的邮件

- 用户选择的邮箱文件夹

- 命中项目关键词的邮件

- 来自指定联系人或部门的邮件

- 主题包含项目名 / 项目代号 / 关键词的邮件

- 邮件卡片中用户主动选择的邮件

### 处理流程

收信通知 / 手动选择邮件
↓
读取邮件元信息和正文摘要
↓
匹配项目规则
↓
Email Agent 提取任务、风险、决策和资料链接
↓
发邮件项目更新卡
↓
用户确认
↓
写入任务表、风险表、资料目录或知识库

### 安全规则

- 默认不扫描用户全部邮箱。

- 只处理用户授权范围内的邮箱、文件夹或邮件。

- 邮件正文默认只存摘要，不存完整正文。

- 附件只保存链接，不默认下载和外传。

- 对外部邮件生成任务或知识库条目前必须显示来源。

## 7. 多 Agent 架构设计

## 7.1 为什么要多 Agent

单 Agent 方案的问题：

- 工具过多，模型容易选错工具。

- 上下文过长，会议、文档、任务混在一起容易爆炸。

- 权限过大，安全风险高。

- 任务边界不清晰，难以评测每一步是否正确。

- 项目状态越积越多，模型会变成“宇宙垃圾桶”。

多 Agent 的目标：

- 每个 Agent 只负责一个窄任务

- 每个 Agent 只加载必要工具和 Skill

- 总控 Agent 不读全文，只做路由

- 长期状态放在多维表格和知识库中

- 模型上下文只保留当前任务所需片段

## 7.2 Agent 总体结构

飞书群聊 / 会议纪要 / 日历 / 文档
        ↓
Event Listener
        ↓
PM Orchestrator 总控 Agent
        ↓
分发给专业子 Agent
        ↓
子 Agent 调用 lark-cli / OpenAPI
        ↓
写入多维表格 / 知识库 / 任务 / 日历 / 群聊

## 7.3 Agent 分工

### 0. PM Orchestrator 总控 Agent

定位：项目经理大脑，只负责路由和编排，不直接处理长文档。

职责：

- 接收事件

- 判断事件类型

- 确定 project_id

- 选择要调用的子 Agent

- 聚合子 Agent 输出

- 决定是否需要用户确认

- 触发下一步动作

不能做的事：

- 不读取完整会议纪要

- 不读取完整知识库

- 不直接创建大量任务

- 不直接更新复杂文档

输入示例：

{
  "event_type": "meeting_ended",
  "project_id": "proj_001",
  "source_url": "https://...",
  "meeting_id": "m_001"
}

输出示例：

{
  "route_to": ["MeetingAgent", "TaskAgent", "KnowledgeAgent", "DashboardAgent"],
  "requires_confirmation": true
}

### 1. Intake Agent：立项解析 Agent

职责：

- 从自然语言中提取项目定义

- 识别项目目标、成员、截止时间、交付物

- 生成 Project Spec

- 标记缺失字段

使用工具：

- 可不调用飞书工具

- 可调用 contact 工具查人员 ID

输出：Project Spec JSON

### 2. Space Builder Agent：项目空间搭建 Agent

职责：

- 创建项目知识库

- 创建项目总览文档

- 创建模块页面

- 创建多维表格项目数据库

- 创建基础表结构

- 写入初始项目信息

使用工具 / Skill：

- lark-wiki

- lark-doc

- lark-base

- lark-drive

上下文限制：

- 只读取 Project Spec

- 不读取会议全文

- 不读取群聊历史

### 3. Planner Agent：项目计划拆解 Agent

职责：

- 根据项目目标生成 Milestones

- 根据 Milestones 生成 Modules

- 根据 Modules 生成 Tasks

- 根据 Tasks 生成 Subtasks

- 生成负责人、截止时间、优先级、验收标准

使用工具 / Skill：

- lark-base

- lark-task：仅在用户确认后使用

输出：Plan JSON

### 4. Meeting Agent：会议纪要处理 Agent

职责：

- 读取会议纪要

- 提取会议摘要

- 提取 Action Items

- 提取风险

- 提取决策

- 提取项目变更

使用工具 / Skill：

- lark-minutes

- lark-vc

上下文限制：

- 可以读取会议全文

- 只把结构化摘要传给总控

- 不把会议全文传给其他 Agent

### 5. Task Agent：任务创建与同步 Agent

职责：

- 创建飞书任务

- 创建子任务

- 设置负责人、截止时间、提醒

- 同步任务状态到多维表格

- 更新任务链接

使用工具 / Skill：

- lark-task

- lark-contact

- lark-base

安全规则：

- 批量创建任务前必须确认

- 不确定负责人时不创建，进入待确认状态

- 每次任务变更写入 Change Log

### 6. Knowledge Curator Agent：知识库维护 Agent

职责：

- 更新项目总览文档

- 更新模块页面

- 归档会议纪要

- 追加决策记录

- 追加风险记录

- 追加变更记录

使用工具 / Skill：

- lark-doc

- lark-wiki

- lark-base

上下文限制：

- 只读当前页面摘要和新增变更

- 不重新读取整个知识库

- 以增量方式更新文档

### 7. Risk Agent：风险识别 Agent

职责：

- 扫描任务、节点、风险表

- 识别逾期、无负责人、无截止时间、依赖阻塞

- 计算项目健康状态

- 生成风险建议

使用工具 / Skill：

- lark-base

- lark-task

上下文限制：

- 只读结构化数据

- 不读长文档

### 8. Dashboard Agent：进度和看板更新 Agent

职责：

- 计算任务进度

- 计算节点进度

- 计算项目总进度

- 更新项目总览

- 生成周报数据

使用工具 / Skill：

- lark-base

- lark-doc

原则：

- 进度计算由程序完成

- 模型只负责解释变化和生成摘要

### 9. Comms Agent：群聊沟通 Agent

职责：

- 发送确认卡片

- 发送项目简报

- 发送风险提醒

- 回复用户追问

- 把复杂项目状态翻译成人话

使用工具 / Skill：

- lark-im

上下文限制：

- 只拿最终结果和少量背景

- 不直接读取会议全文或全部任务表

### 10. Follow-up Group Agent：专项跟进群 Agent

职责：

- 判断某个议题是否需要独立建群

- 生成跟进群草案

- 创建群聊并拉入相关成员和机器人

- 为跟进群配置子 Agent 角色和目标

- 维护跟进群任务、风险和结论

- 将专项群关键进展回写到主项目知识库

使用工具 / Skill：

- lark-im

- lark-contact

- lark-task

- lark-base

- lark-doc

上下文限制：

- 只读取该议题相关的任务、风险、会议摘要和最近群聊摘要

- 不读取主项目全部知识库

### 11. External Sync Agent：外部进度同步 Agent

职责：

- 订阅或定期查询其他部门、相关任务、相关文档、相关会议的最新状态

- 生成简短进度摘要

- 推送到专项跟进群

- 标记需要人工确认的外部依赖

使用工具 / Skill：

- lark-base

- lark-doc

- lark-task

- lark-calendar

- lark-im

安全规则：

- 只能同步用户有权限查看的内容

- 不能绕过文档、任务或群聊权限

- 跨部门信息同步前应显示来源链接和权限状态

### 12. Trigger Evaluator Agent：主动触发判断 Agent（P1）

职责：

- 接收轻量规则过滤后的事件片段

- 判断是否应该触发项目创建、任务创建、风险提醒或专项跟进群建议

- 生成触发原因、置信度和建议动作

- 管理防打扰策略和 suppression_key

使用工具 / Skill：

- lark-base

- lark-im

- lark-minutes

- lark-task

- lark-mail：仅在邮件触发场景使用

上下文限制：

- 只读取最近 N 条消息摘要、会议摘要或邮件摘要

- 不读取完整群聊历史

- 不直接执行副作用操作

### 13. Email Agent：邮件处理 Agent（P1）

职责：

- 读取用户授权范围内的邮件列表、邮件详情和邮件卡片关联邮件

- 根据项目关键词、联系人、主题和规则匹配相关邮件

- 提取邮件摘要、待办、风险、决策和附件资料

- 生成邮件项目更新卡

- 用户确认后将结果写入任务表、风险表、资料目录或知识库

使用工具 / Skill：

- lark-mail

- lark-base

- lark-doc

- lark-task

- lark-im

安全规则：

- 默认不扫描全部邮箱

- 不保存完整邮件正文，只保存摘要和来源链接

- 不确定关联项目时先询问用户

- 处理附件前必须显示文件名和来源

## 8. 多 Agent 如何实现

## 8.1 推荐技术路线

MVP 不需要上来就做复杂的 Agent 框架。推荐三阶段：

### 阶段 1：伪多 Agent

用一个后端服务实现多个“Agent 函数”。每个函数有自己的 Prompt、输入 Schema、输出 Schema 和可调用工具。

orchestrator()
intake_agent()
space_builder_agent()
planner_agent()
meeting_agent()
task_agent()
risk_agent()
dashboard_agent()
comms_agent()

优点：

- 最容易开发

- 最容易 Debug

- 最适合比赛 Demo

- 不需要复杂 Agent runtime

### 阶段 2：轻量多 Agent 编排

每个 Agent 独立成模块，由 Orchestrator 调用。

/agents
  orchestrator.ts
  intake-agent.ts
  space-builder-agent.ts
  planner-agent.ts
  meeting-agent.ts
  task-agent.ts
  risk-agent.ts
  dashboard-agent.ts
  comms-agent.ts

每个 Agent 统一接口：

interface AgentInput {
  projectId?: string;
  eventType: string;
  payload: Record<string, any>;
}

interface AgentOutput {
  status: "success" | "needs_confirmation" | "failed";
  data: Record<string, any>;
  nextAgents?: string[];
  errors?: string[];
}

### 阶段 3：真正多 Agent Runtime

如果时间充足，再考虑：

- LangGraph

- OpenAI Agents SDK

- 自研事件队列

- OpenClaw 集成

- Temporal / BullMQ 任务队列

但比赛 MVP 不建议第一天就上复杂框架。

## 8.2 推荐 MVP 技术栈

### 后端

- Node.js / TypeScript

- Express / Fastify

- Zod 做 Schema 校验

- child_process 调用 lark-cli

- SQLite / JSON 文件做本地缓存

- 飞书多维表格作为项目主数据库

### LLM

- 豆包 1.6 / OpenAI / Claude 均可

- 每个 Agent 使用独立 Prompt

- 输出必须是 JSON

- 所有 JSON 用 Zod 校验

### 飞书能力

- 飞书 Bot：群聊入口

- lark-event：接收消息、邮件、任务等事件

- lark-im：发消息和卡片

- 飞书卡片 / CardKit：确认卡、表单卡、风险卡、项目更新卡

- lark-doc：创建和更新文档

- lark-wiki：创建知识库节点

- lark-base：创建多维表格和记录

- lark-task：创建任务和子任务

- lark-minutes / lark-vc：处理会议纪要

- lark-calendar：创建节点会议或评审日程

- lark-mail：读取指定邮件、监听收信通知、提取邮件中的项目更新

## 8.3 基础工程结构

project-pilot/
├── src/
│   ├── index.ts
│   ├── agents/
│   │   ├── orchestrator.ts
│   │   ├── intakeAgent.ts
│   │   ├── spaceBuilderAgent.ts
│   │   ├── plannerAgent.ts
│   │   ├── meetingAgent.ts
│   │   ├── taskAgent.ts
│   │   ├── knowledgeAgent.ts
│   │   ├── riskAgent.ts
│   │   ├── dashboardAgent.ts
│   │   └── commsAgent.ts
│   ├── tools/
│   │   ├── larkCli.ts
│   │   ├── larkBase.ts
│   │   ├── larkDoc.ts
│   │   ├── larkTask.ts
│   │   └── larkIm.ts
│   ├── schemas/
│   │   ├── projectSpec.ts
│   │   ├── projectPlan.ts
│   │   ├── meetingExtraction.ts
│   │   ├── task.ts
│   │   └── risk.ts
│   ├── prompts/
│   │   ├── intake.md
│   │   ├── planner.md
│   │   ├── meeting.md
│   │   ├── risk.md
│   │   └── comms.md
│   ├── services/
│   │   ├── eventRouter.ts
│   │   ├── projectState.ts
│   │   ├── confirmation.ts
│   │   └── progressCalculator.ts
│   └── utils/
│       ├── logger.ts
│       └── id.ts
├── .env
├── package.json
└── README.md

## 8.4 Orchestrator 伪代码

async function orchestrator(event: FeishuEvent) {
  const normalizedEvent = normalizeEvent(event);

  if (normalizedEvent.type === "project_create_request") {
    const projectSpec = await intakeAgent(normalizedEvent.message);
    const projectSpace = await spaceBuilderAgent(projectSpec);
    const projectPlan = await plannerAgent(projectSpec, projectSpace);

    await commsAgent.sendProjectPlanConfirmation({
      projectSpec,
      projectSpace,
      projectPlan
    });

    return;
  }

  if (normalizedEvent.type === "meeting_ended") {
    const extraction = await meetingAgent({
      meetingId: normalizedEvent.meetingId,
      projectId: normalizedEvent.projectId
    });

    await commsAgent.sendActionItemsConfirmation(extraction);
    return;
  }

  if (normalizedEvent.type === "task_status_changed") {
    await dashboardAgent.updateProgress(normalizedEvent.projectId);
    await riskAgent.scanProject(normalizedEvent.projectId);
    return;
  }
}

## 8.5 lark-cli 调用封装

后端不要到处直接写 CLI 命令，应该统一封装：

import { execFile } from "child_process";
import { promisify } from "util";

const execFileAsync = promisify(execFile);

export async function runLarkCli(args: string[]) {
  const { stdout, stderr } = await execFileAsync("lark", args, {
    timeout: 30000,
    env: process.env
  });

  if (stderr) {
    console.warn(stderr);
  }

  try {
    return JSON.parse(stdout);
  } catch {
    return stdout;
  }
}

然后不同工具模块调用：

export async function createDoc(title: string, content: string) {
  return runLarkCli([
    "doc",
    "create",
    "--title",
    title,
    "--content",
    content,
    "--output",
    "json"
  ]);
}

注意：实际 CLI 命令名称需要根据当前安装版本的 lark --help 和对应 skill 文档确认。需求文档中不要写死所有命令，开发时以本地 CLI schema 为准。

## 8.6 每个 Agent 的 Prompt 模板

### Intake Agent Prompt

你是项目立项解析 Agent。
你的任务是从用户自然语言中提取项目定义。
只输出 JSON，不要输出解释。
缺失信息使用 null，不要编造。

需要提取：
- project_name
- goal
- deadline
- members
- roles
- deliverables
- constraints
- unknown_fields

### Planner Agent Prompt

你是项目计划拆解 Agent。
你的任务是根据 Project Spec 生成项目 Milestones、Modules、Tasks 和 Subtasks。

要求：
1. 每个 Milestone 必须有完成标准。
2. 每个 Task 必须属于一个 Module 和一个 Milestone。
3. 每个 Task 必须有 owner、priority、due_date。如果无法确定，设置为 null。
4. 不要创建过多任务，MVP 阶段控制在 10–20 个任务。
5. 输出 JSON。

### Meeting Agent Prompt

你是会议纪要分析 Agent。
你的任务是从会议纪要中提取会议摘要、Action Items、风险、决策和变更。

规则：
1. 不确定负责人时，owner 设为 null。
2. 不确定截止时间时，due_date 设为 null。
3. 只提取明确可执行的事项。
4. 风险必须包含 level、reason 和 suggested_action。
5. 输出 JSON。

### Risk Agent Prompt

你是项目风险识别 Agent。
你的任务是基于结构化项目数据识别风险。

你只能根据输入数据判断，不允许编造不存在的问题。
请输出：
- health: Green / Yellow / Red
- risks
- suggested_actions
- priority_recommendations

### Comms Agent Prompt

你是项目沟通 Agent。
你的任务是把结构化项目状态转化为适合飞书群聊的简洁提醒。

风格：
- 清晰
- 直接
- 不制造焦虑
- 明确下一步动作
- 适合团队协作

重要规则：
- 不要只汇报“发现了什么”，必须尽量给出“建议怎么做”。
- 对任务、风险、专项群、邮件更新，尽量给出推荐负责人和推荐原因。
- 所有建议都要以可编辑草案形式呈现，方便项目经理修改后确认。
- 如果推荐依据不足，要明确标注“低置信度 / 待确认”，不要强行指派。

## 9. 上下文防爆设计

## 9.1 原则

大数据不进模型
全文不进总控
状态不靠聊天记忆
每个 Agent 只读当前任务所需信息
长期记忆放进多维表格和知识库

## 9.2 具体策略

### 策略 1：总控 Agent 不读全文

总控只接收：

{
  "event_type": "meeting_ended",
  "project_id": "proj_001",
  "source_id": "meeting_001"
}

### 策略 2：子 Agent 只读自己的数据

- Meeting Agent 读会议纪要

- Task Agent 读任务 JSON

- Risk Agent 读结构化任务表和风险表

- Knowledge Agent 读页面摘要和新增变更

### 策略 3：所有长内容先摘要再传递

会议全文 → Meeting Agent → 结构化摘要 → 其他 Agent
知识库全文 → 页面摘要 → Knowledge Agent
任务列表全集 → 过滤后的异常任务 → Risk Agent

### 策略 4：所有状态落入多维表格

不要让模型记住项目状态。每次执行前从多维表格读最新状态。

### 策略 5：增量更新

不要每次重写整个知识库，只追加：

- 新会议摘要

- 新任务

- 新风险

- 新决策

- 新变更

## 10. 权限与安全策略

### 10.1 操作分级

| 操作 | 风险等级 | 是否需要确认 |
| --- | --- | --- |
| 读取项目文档 | 低 | 否 |
| 创建知识库模板 | 中 | 是 |
| 创建任务草稿 | 中 | 是 |
| 批量创建飞书任务 | 高 | 是 |
| 修改负责人 | 高 | 是 |
| 修改截止时间 | 高 | 是 |
| 删除任务 / 文档 | 极高 | MVP 不做 |

### 10.2 MVP 安全规则

- 默认只处理 @机器人消息。

- 不默认监听所有群聊内容。

- 任何批量创建任务必须经过确认。

- 不确定字段必须标注待确认。

- 所有自动修改写入 Changes 表。

- Bot 身份和用户身份分开处理。

- 删除类能力 MVP 阶段禁止。

## 11. Demo 故事线

### Step 1：项目立项

用户在群里输入：

@ProjectPilot 创建一个项目：飞书比赛项目。目标是 5 月 7 日前完成可运行 Demo，成员包括 July、A、B、C。July 负责产品，A 负责开发，B 负责设计，C 负责路演。

Agent 返回：

我识别到一个新项目，是否创建项目空间？

用户确认。

Agent 创建：

- 项目知识库

- 项目总览页

- 多维表格数据库

- 初始节点和任务池

### Step 2：自动生成项目计划

Agent 发出项目计划确认卡片：

- M1 项目定义完成

- M2 飞书 Bot 接入完成

- M3 知识库自动生成完成

- M4 会议纪要转任务完成

- M5 Dashboard 与风险提醒完成

- M6 Demo 和路演材料完成

用户确认后创建飞书任务。

### Step 3：会议纪要进入系统

会议结束后，Agent 读取会议纪要，提取：

- 3 条会议结论

- 5 个 Action Items

- 2 个风险

- 1 个需求变更

Agent 发确认卡片：

我识别到 5 个待办，是否创建任务？

用户确认后，Agent 创建任务并更新任务池。

### Step 4：项目总览自动更新

Agent 更新项目总览：

- 项目进度：35%

- 当前阶段：技术接入

- 风险状态：Yellow

- 逾期任务：0

- P1 风险：2

### Step 5：风险预警

第二天，Agent 发现：

- 一个 P0 任务没有负责人

- 一个节点下没有支撑任务

Agent 群内提醒：

当前项目状态为黄色。Demo 接入节点存在负责人缺失风险，建议今天内确认 owner。

## 12. MVP 开发排期建议

说明：自动创建专项跟进群与子 Agent 驻场能力归入 P1。MVP 阶段只需在方案和数据结构中预留接口；如果开发进度允许，可做一个轻量 Demo：从会议纪要中识别一个阻塞议题，发确认卡片，用户确认后创建专项跟进群并发送跟进目标。

## Day 1：飞书基础接入

- 创建飞书应用

- 配置 Bot

- 安装并配置 lark-cli

- 跑通 lark-cli 身份认证

- 跑通发送群消息

- 跑通创建文档 / 多维表格 / 任务中至少一个能力

## Day 2：项目立项和知识库生成

- 实现 Intake Agent

- 实现 Space Builder Agent

- 自动创建项目总览文档

- 自动创建多维表格核心表

## Day 3：项目计划拆解

- 实现 Planner Agent

- 生成 Milestones / Modules / Tasks / Subtasks

- 写入多维表格任务池

- 生成项目计划确认卡片

## Day 4：任务创建闭环

- 实现 Task Agent

- 用户确认后创建飞书任务

- 任务链接回写多维表格

- 创建子任务

## Day 5：会议纪要处理

- 实现 Meeting Agent

- 读取会议纪要或模拟会议纪要

- 提取 Action Items / Risks / Decisions

- 创建任务确认卡片

## Day 6：Dashboard 和风险

- 实现 Dashboard Agent

- 实现 Risk Agent

- 计算项目进度

- 更新项目总览页

- 群聊推送风险提醒

## Day 7：Demo 打磨

- 串联完整故事线

- 准备测试数据

- 准备录屏

- 写效果验证报告

- 补充失败兜底和确认机制

## 13. 效果验证指标

### 13.1 准确性指标

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| Action Item 识别准确率 | 人工标注与 Agent 输出对比 |
| 负责人识别准确率 | 是否正确识别 owner |
| 截止时间识别准确率 | 是否正确解析 due date |
| 风险识别有效率 | 识别风险是否真实存在 |

### 13.2 效率指标

| 指标 | 传统方式 | Agent 方式 |
| --- | --- | --- |
| 创建项目知识库时间 | 15–30 分钟 | 1–3 分钟 |
| 会后整理任务时间 | 10–20 分钟 | 1–2 分钟 |
| 更新项目总览时间 | 5–10 分钟 | 自动 |
| 风险检查时间 | 5–15 分钟 | 自动 |

### 13.3 用户接受度指标

- 任务确认率

- 卡片点击率

- 自动生成任务被修改比例

- 自动生成风险被采纳比例

- 项目成员主观评分

## 14. 优先级

### P0 必须完成

- 飞书 Bot 接入

- lark-cli 调用封装

- 项目立项解析

- 项目知识库自动创建

- 多维表格项目数据库创建

- 项目节点 / 任务拆解

- 会议纪要转 Action Items

- 用户确认后创建飞书任务

- 项目总览进度更新

### P1 强烈建议完成

- 主动触发判断器：会议、群聊、邮件、任务状态触发

- 飞书卡片模板：立项确认卡、任务确认卡、风险提醒卡、邮件更新卡

- 邮件读取与项目同步：指定邮件 / 文件夹 / 关键词命中后提取项目更新

- 风险自动识别

- 决策记录自动沉淀

- 变更记录自动沉淀

- 群聊项目简报

- 子任务进度条

- 自动识别需要持续跟进的专项议题

- 用户确认后自动创建专项跟进群

- 为专项跟进群配置子 Agent

- 子 Agent 定期同步专项议题进展

- 将专项群关键结论回写主项目知识库

### P2 有时间再做

- 成员负载分析

- 自动创建日历节点

- 复杂权限配置

- GitHub / 代码仓库接入

- 多项目管理

- 更精美的 Dashboard

- 跨部门外部进度自动同步

- 全自动群聊语义监听和项目发现

- 全邮箱智能扫描和历史邮件回溯

- 专项群自动归档

- 多个专项群之间的依赖分析

## 15. 关键风险

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| CLI 命令与文档不一致 | 开发卡住 | 以本地 lark --help 和 schema 为准 |
| 飞书权限申请不足 | 无法创建任务或读取会议 | 先用 Bot 可用能力 + 模拟数据兜底 |
| 会议纪要接口接入复杂 | 会后闭环受阻 | MVP 可先用手动粘贴纪要模拟 |
| Agent 输出不稳定 | 任务创建错误 | JSON Schema 校验 + 确认卡片 |
| 上下文过长 | 成本高、幻觉高 | 多 Agent + 多维表格状态中枢 |
| 自动操作风险 | 用户不信任 | 所有高风险操作先确认 |

## 16. 最终方案总结

ProjectPilot 的核心不是“自动创建任务”，而是构建一个会自我维护的项目空间。

它将飞书中的：

- 群聊

- 会议纪要

- 知识库

- 多维表格

- 飞书任务

- 日历

连接成一个持续生长的项目管理系统。

最终希望实现：

项目一立项，空间自动生成；
会议一结束，任务自动沉淀；
任务一变化，进度自动更新；
风险一出现，团队自动收到提醒；
项目一结束，复盘自动形成。

这就是 ProjectPilot 的产品核心：

让项目知识库从死文档变成活的项目管理专家。